## Collegeprioriteit Actiep...
Gemeente Steenbergen - Tussenrapportage 2023

Collegeprioriteit Actieplan Wonen

Resultaat	Status
1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten
2. Locatiekeuze flexibele woonvormen

Omschrijving	Beschikb. budget in 2023	Uitgaven t/m 1-8-2023	Verwachte uitgaven in 2023	Verschil	Toelichting
Aanvulling RO capaciteit voor vrijmaken projectleider	65000		65000	-
Aanvulling RO capaciteit voor uitvoering acties uit actieplan	pm
Onderzoeksbudget	25000		25000	-

Actie voor 2023	Toelichting/ voortgang	Status
Wij stellen een Actieplan Wonen op en starten met de uitvoering daarvan.	Actieplan vrijwel gereed.	Volgens planning
Wij stellen woonzorgvisies op, te beginnen met Steenbergen en Dinteloord. Deze zijn in het tweede kwartaal gereed (worden later opgenomen in de ontwikkelplannen, zie prioriteit Ontwikkelplannen).	We stellen woonzorgvisies op voor alle kernen tegelijk. De gemeenteraad zal hierover een besluit nemen in het vierde kwartaal van 2023.	In ontwikkeling
Wij zetten bij lopende projecten extra in op woningen voor nestverlaters, starters, ouderen en andere bijzondere doelgroepen.	Wordt uitgevoerd.	Volgens planning
Wij dringen bij projectontwikkelaars aan op het gebruik van de KoopStart-regeling.	Wordt gedaan indien van toepassing.	Volgens planning