## Voortgang beleidspriorit...
Gemeente Steenbergen - Tussenrapportage 2019

Voortgang beleidsprioriteiten begroting 2019

Beleidsprioriteiten 2019	Omschrijving	Planning	Toelichting	Status Planning
Behouden en versterken van de kracht van ons cultureel erfgoed	We voeren Expeditie Nassau en Canon van Steenbergen (verder) uit.	Doorlopend	Beide projecten zijn in voorbereiding. In het licht van 750 jaar Steenbergen wordt de samenhang tussen de Canon en onderdelen van de Expeditie bezien.	Op schema
	Een communicatiestrategie wordt uitgewerkt om bekendheid te geven aan ons cultureel erfgoed. Dit integreren we in het PR en marketingplan voor Steenbergen.	Q4	Marketingplan wordt opgesteld na vaststelling van de toekomstvisie. Daarmee vertraagt ook dit communicatieplan.	Niet gehaald
	We verkennen de realisatie van het Vestinghuys. We betrekken hierbij de ontwikkeling van het VVV en het behoud van de Gummaruskerk.	Q1	VVV zit in Gummaruskerk; bij het haalbaarheidsonderzoek van de Gummarus wordt het Vestinghuys betrokken.	Op schema
Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur zijn ondersteunend en stimulerend.	We enthousiasmeren de jeugd voor cultuur en erfgoed en stimuleren ze deel te nemen aan culturele activiteiten.	Doorlopend	Alle basisscholen doen mee aan de CultuurLoper.	Afgerond
	Kunst- en cultuurinitiatieven vanuit de samenleving kunnen worden gesteund vanuit het initiatievenfonds.	Doorlopend	Als er initiatieven zijn die passen in de sfeer van het initiatievenfonds dan worden die van harte ondersteund vanuit het initiatievenfonds.	Afgerond
	We herdenken 75 jaar bevrijding voor de gehele gemeente. Het programma bevat elementen voor iedereen in Steenbergen. Ook is er samenwerking op Brabantse Wal niveau voor een brede herdenking in de regio.	Q4	Het programma is gereed, alle voorbereidingen gestart, inclusief activiteiten voor de hele Brabantse Wal.	Op schema