## Voortgang beleidspriorit...
Gemeente Steenbergen - Tussenrapportage 2019

Voortgang beleidsprioriteiten begroting 2019

Beleidsprioriteiten 2019	Omschrijving	Planning	Toelichting	Status Planning
Energieneutraal Steenbergen in 2040	De Visie Energie en Ruimte wordt opgesteld en gaat richting geven aan de opgave Energietransitie.	Q2	De Regionale Energie Strategie (RES) is van invloed op de lokale Visie Energie en Ruimte. Omdat de RES is vertraagd, zal de lokale visie later opgeleverd worden. De visie wordt aangeboden in Q3.	Niet gehaald
	Samen met de omgeving komen we tot een goede invulling voor de windmolens aan de Karolinadijk.	Q2	Als gevolg van gebrek aan draagvlak voor het oorspronkelijke plan, alsmede het nieuwe coalitieakkoord Aan de Slag, was het niet mogelijk om in Q2 al een definitieve invulling te geven voor de windmolens aan de Karolinadijk. Mede afhankelijk van de medewerking van externe partijen en de provincie kan een planning worden bepaald in Q3.	Niet gehaald
	We omarmen initiatieven voor een energiecoöperatie in Steenbergen en haken daar bij aan waar mogelijk.	Q3	Samen met de cooperatie zijn we een businesscase aan het uitwerken voor een locatie bij de sportparken Nieuw Vossemeer. In de vorm van een postcoderoos is het de bedoeling om hier een kleinschalige zonnewiede te realiseren waar de maathschappij in mee kan participeren.	Op schema
	Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid loopt door tot eind 2019 en zal worden geëvalueerd.	Q4	De evaluatie van het uitvoeringsprogramma zal in Q4 plaatsvinden.	Op schema
	We blijven de Stimuleringslening woningverbetering duurzaamheid, veiligheid en levensloopbestendigheid aanbieden.	Doorlopend	Er zijn dit jaar ongeveer 10 leningen verleend. Vanwege een commercieel initiatief inzake zonnepanelen zijn in de afgelopen periode ruim 35 aanvragen ontvangen. Waarschijnlijk zullen nog meer aanvragen volgen. Aanvragen kunnen binnen budget worden behandeld.	Op schema
	We stimuleren glastuinders om aardgasloos te produceren	Doorlopend	Voor de twee glastuinbouwgebieden zijn er inmiddels initiatieven voor collectieve restwarmteprojecten.	Op schema
	We steunen inwoners en ondernemers bij het omvormen van de bestaande woningen en bedrijven naar “gasloze” oplossingen. Dit doen we samen met partners, zoals bijvoorbeeld een woningstichting. We verkennen de mogelijkheden en verzilveren initiatieven. Daarbij kijken we hoe de legesheffing hieraan kan bijdragen.	Doorlopend	Project is in de voorbereidende fase.	Op schema
Een circulaire economie	We evalueren het project Omgekeerd Inzamelen en doen een haalbaarheidsonderzoek naar GFT - hoogbouw	Q2	De nazorg van de invoering omgekeerd inzamelen heeft meer tijd gevergd dan verwacht. Waardoor de start van de evaluatie vertraging opliep Evaluatie 1 jaar Omgekeerd Inzamelen wordt aangeboden in Q4. Tevens kan het onderzoek naar gemeentelijke heffingen dan hierbij betrokken worden. Het haalbaarheidsonderzoek is vertraagd om dezelfde reden. Haalbaarheidsonderzoek GFT bij hoogbouw wordt in Q4 uitgevoerd.	Niet gehaald
	We doen onderzoek naar de scenario’s voor uitbreiding van de milieustraat. Daarbij nemen we de mogelijkheden van seizoensgebonden openingstijden mee.	Q1	De uitwerking is vertraagd als gevolg van noodzakelijke aanvullende onderzoeken. Een voorkeurscenario wordt verder uitgewerkt in Q3+Q4.	Niet gehaald
Klimaatbestendige gemeente	Samen met de bewoners initiëren we steenbreek in de wijken.	Q2	Dit maakt integraal onderdeel van voorbereiding en besluitvormingsproces GRP.	Op schema
	We doen een subsidieaanvraag voor een Tiny Forest.	Q1	Er heeft geen subsidieaanvraag plaatsgevonden. In 2020 zal er verder onderzocht worden naar een alternatief; één minibos in combinatie met een herdenkingsbos.	Afgerond
Bevordering van de biodiversiteit	We stellen een plan op voor het vergroenen en verbloemen van de buitenruimte. Hierin nemen we de entrees en de verbloeming van de bermen mee.	Q1	Vergroenen en verbloemen vindt plaats in de vorm van diverse projecten. Een daarvan is de omvorming van het huidige maaibeheer naar ecologische maaibeheer in het buitengebied. Deze volgt in Q4. Een ander project met betrekking op de entrees en rotondes; de visie daarop volgt in Q3.	Niet gehaald
	De ontwikkeling van het Ravelijn / Stadspark krijgt zijn vorm en is iets waar Steenbergen trots op kan zijn. Biodiversiteit is een belangrijk element in de ontwikkeling.	Q4	Oriëntatiefase is gestart.	Op schema
	Door een stresstest klimaatadaptatie wordt de lokale situatie in beeld gebracht. Eventuele verbeterlocaties worden benoemd en acties uitgewerkt.	Q4	Gemeenten Steenbergen heeft in 2018 een stresstest light uigevoerd. Vanaf januari 2019 is de opdracht verleend aan ingenieursbureau Arcadis voor het project Klimaatstresstest / Het klimaatstresstest aspect wateroverlast en eerste stap richting klimaat Adaptatie. Gemeente Steenbergen gaat het klimaatstresstest gebruiken om knelpunten met betrekking tot ruimtelijke adaptatie en wateroverlast in beeld te krijgen. We liggen op schema, verwacht wordt dat het project eind december dit jaar is afgerond.	Op schema
	De realisatie van de ecologische verbindingszones (zoals Cruijslandse kreken en de Steenbergse Ligne-Vliet) zal volgens planning worden uitgevoerd.	Doorlopend	Een vijftal projecten voor de ontwikkeling van EVZ's zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met het waterschap. Actief wordt nu gewerkt aan de Cruijslandse kreken en de Steenbergse Vliet- Ligne. Voor deze laatste is onlangs de 75% subsidie beschikt. In Q3 wordt de voorbereiding opgestart t.a.v. grondaankoop e.d. Daarnaast wordt een extra traject opgestart in samenwerking met het waterschap, Molenkreek complex. Deze komt extra bovenop het regiobod. Voorbereidingsoverleggen worden opgestart in Q4.	Op schema
Een goede voorbereiding van de Omgevingswet	Een implementatiestrategie van de Omgevingswet wordt bepaald.	Q2	De bestuursopdracht is in de maak.	Op schema
	De Landschapskaart zal worden uitgewerkt als onderdeel van de omgevingswet.	Q2	Gekoppeld aan de opstelling van de omgevingsvisie.	Op schema
In stand houden vervoersvoorzieningen	We stellen een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan op en brengen de te nemen maatregelen in kaart.	Q4	Plan van aanpak Q3. Mobiliteitsvisie Q1 2020. GVVP en uitvoeringsprogramma in Q2 2020.	Op schema
Een goede integratie van arbeidsmigranten in de samenleving	We stellen een integraal beleidsplan op waarin alle aspecten worden meegenomen.	Q3	Conform planning is in september de Nota van Uitgangspunten Arbeidsmigratie in de raad opiniërend besproken. In november wordt de beleidsnota Arbeidsmigratie ter vaststelling aangeboden aan de raad.	Op schema
	We onderzoeken kansrijke scenario’s voor Sunclass. Dit is in voorbereiding.	Q1	De locatie Sunclass wordt meegenomen in het integraal beleidsplan.	Op schema
Een prettige, schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners.	In het jaarlijks opgesteld uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving geven wij uitleg over de uitvoeringstaken van toezicht en handhaving.	Doorlopend	Het uitvoeringsplan is toegelicht in de raadsmededeling van jan. 2019 (BM1900167). Een van de accenten in dit plan is de aandacht voor de beeldbepalende panden.	Op schema
	De buurtpreventieteams zijn belangrijk. We blijven ze dan ook steunen en faciliteren waar nodig.	Doorlopend	Er is in 2019 een nieuw buurtpreventieteam opgericht in Steenbergen Noord. De teams zijn gefaciliteerd met nieuwe jassen en cursussen.	Op schema
	Het cameratoezicht in het centrum van Steenbergen blijft een belangrijk middel om zicht te houden op het centrum tijdens avond- en nachturen.	Doorlopend	In 2018 is besloten om camaratoezicht in centrum voor 2 jaar te verlengen en in 2020 de evaluatie uit te voeren.	Op schema
	We onderzoeken de mogelijkheid om bestaande, minder kwalitatieve bedrijfslocaties te verbeteren.	Doorlopend	Is als project opgeheven. Wordt per individuele locatie opgepakt.	Op schema
	We zetten in op het bouwen van 70 tot 100 woningen per jaar.	Doorlopend	Voor 2019 wordt het aantal van 70 woningen gehaald.	Op schema
	Het beleid Woonwagencentra wordt vastgesteld en uitgevoerd.	Doorlopend	Het beleid Woonwagencentra is door de raad vastgesteld op 19 maart 2019. Een aantal onderdelen is inmiddels in uitvoering of uitgevoerd.	Op schema
	We actualiseren het Welstandsbeleidsplan	Q3	Wordt Q1 2020 in verband met prioritering werkzaamheden, zoals o.a. kwaliteitsverbetering VTH.	Niet gehaald